Приложение №1 к приказу

от 31.01.2023 года № 50

**План-график (дорожная карта) реализации мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся**

**МБОУ лицея №40 г.Орла в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие/направление** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат/ показатель для контроля** |
| **1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение** | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение школьного плана-графика («дорожной карты») по формированию функциональной грамотности обучающихся МБОУ лицея №40 г.Орла в 2023 году | Январь 2023 года | Зам.директора лицея Лукашевич С.А. | Разработан и утвержден школьный план-график |
| 2. | Определение школьного координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности | Январь 2023 года | Зам.директора лицея Лукашевич С.А. | Определен школьный координатор |
| 3. | Участие в региональных и муниципальных совещаниях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся МБОУ лицея №40 г. Орла | В течение года | Зам.директора лицея Лукашевич С.А. | Участие в семинарах, совещаниях. |
| **2. Методическое сопровождение педагогов и повышение квалификации** | | | | |
| 1. | Формирование базы данных учителей и обучающихся 8-10 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности | До 04.02.2023. | Зам.директора Барташевская И.Ю., Мосина З.Б. | База данных сформирована |
| 2. | Проведение заседаний школьных методических объединений по вопросам внедрения в учебный процесс заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» | В течение года | Зам.директора лицея Лукашевич С.А. | Изучение учебных заданий, методических рекомендаций разработанных БУ ОО ДПО «Институт развития образования»  Внедрение в учебный процесс заданий:  <https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti> |
| 3. | Участие членов рабочей группы РИП и заинтересованных педагогов в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся (заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | В течение года | Зам.директора лицея Лукашевич С.А. | Участие в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях |
| 4. | Формирование и реализация плана-графика повышения квалификации педагогов лицея по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | По графику курсов ПК БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | Зам.директора лицея Барташевская И.Ю., Лукашевич С.А. | Повышение квалификации педагогов |
| 5. | Сбор и обобщение опыта работы (лучших практик) педагогов лицея по формированию функциональной грамотности (для ШМО, муниципального уровня, для РУМО Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования») | Январь-декабрь 2023 года | Зам.директора Лукашевич С.А., Барташевская И.Ю., Мосина З.Б., Чередник С.З, Крутихина И.Г. | Размещение на сайте лицея материалов (для обучающихся, родителей) по формированию функциональной грамотности |
| 6. | Организация работы рабочей/творческой группы по формированию функциональной грамотности обучающихся в составе РИП «Развитие функциональной грамотности школьников как ключевой фактор достижения современного качества образования» | Январь-декабрь 2023 года | Зам.директора лицея Лукашевич С.А. | Реализация планов работы творческих групп по шести направлениям |
|  | - по читательской грамотности |  |  | Трошина И.Е., учитель русского языка и литературы |
|  | - по математической грамотности |  |  | Воробьева Е.А., учитель физики |
|  | - по естественнонаучной грамотности |  |  | Пенькова Е.В., учитель географии |
|  | - по финансовой грамотности |  |  | Кострикова Е.А., учитель экономики |
|  | - по креативному мышлению |  |  | Шекшуева О.А., учитель нач.классов |
|  | - по глобальным компетенциям |  |  | Грибакина Д.А., учитель истории, права и обществознания |
| 7. | Трансляция успешного опыта формирования и оценки функциональной грамотности (мастер - классы, открытые уроки, методические недели, участие в конкурсах) | Январь-декабрь 2023 года | Зам.директора Лукашевич С.А. | Формирование базы ресурсов лицея с техкартами уроков и иными материалами |
| 8. | Информационное сопровождение реализации плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся лицея в 2023 году на сайте МБОУ лицея №40. | Январь-декабрь 2023 года | Зам.директора лицея Барташевская И.Ю. | Материалы по вопросам формирования функциональной грамотности размещены на сайте лицея |
| **3. Работа с обучающимися** | | | | |
| **Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности** | | | | |
| 1. | Использование в образовательной деятельности заданий по формированию функциональной грамотности | Январь-декабрь 2023 года | Методисты лицея, зав.ШМО и кафедр Трошина И.Е., Гаранина Е.В., Коренева М.Ю., Андреева О.С. | Использование заданий по формированию функциональной грамотности в образовательной деятельности, диагностических работах; результаты анализируются, интерпретируются |
| 2. | Участие в Едином Дне текста | Февраль 2023 года | Зам.директора лицея Лукашевич С.А. | Участие в Едином Дне текста, анализ результатов участия |
| **Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности во внеурочной деятельности** | | | | |
| 1. | Реализация рабочих программ внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности в 2022-2023 учебном году | В течение 2022-2023 учебного года | Зам.директора лицея Мосина З.Б. | Рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности реализуются в 2022-2023 учебном году в 5-х классах |
| 2. | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности для реализации в 2023-2024 учебном году | Август 2023 года | Зам.директора лицея Мосина З.Б. | Рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности разработаны для реализации в 2023-2024 учебном году |
| **4. Итоговые мероприятия** | | | | |
| 1. | Анализ результатов проведенных мероприятий | Декабрь 2023 года | Зам.директора лицея Лукашевич С.А. | Аналитический отчет подготовлен |